**План**

**первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования Питерского муниципального района Саратовской области**

**на 2011 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Мероприятие** | **Срок выполнения** | **Ответственные исполнители** | **Вид документа** |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте управления образования | май 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР,ведущий специалист |  |
| 2. | Проведение собеседования с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | июль 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР (начальник, главный экономист) | перечень поручений по итогам собеседований  |
| 3. | Создание муниципального межведомственного Совета по реализации проекта по модернизации системы общего образования Саратовской области в Питерском МР  | июль 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР,ведущий специалист,зав. ОМЦ | Решение собрания депутатов Питерского МР |
| 4. | Проведение главой администрации Питерского муниципального района совещания с руководителями ОУ района по вопросам реализации Проекта | первая декадаиюля 2011 года | Управление образования Питерского МР | перечень поручений по итогам совещания  |
| 5. | Создание муниципального совета по реализации Проекта модернизации системы общего образования | до 15 июня 2011 г. | Администрация Питерскогомуниципального района области | постановление главы администрации Питерского муниципального района  |
| 6. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах управления образования и общеобразовательных учреждений | до 18 июня 2011 г. | Управление образования Питерского МР |  |
| 7. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании при главе администрации  | 10.08 . 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР, начальник УО, руководители ОУ | решение административного совета |
| 8. | Участие в зональном семинаре руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области(управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования) | методические рекомендациипо реализации Проекта |
| 9. | Участие в рассмотрении вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на расширенном заседании коллегии министерства образования Саратовской области с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ  | 14 июля 2011 г. | Министерство образования Саратовской области(управление общего образования) | решение коллегии министерства образования Саратовской области |
| 10. | Согласование с Министерством образования комплекса мер по модернизации системы общего образования Питерского района | до 15 июля 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР |  |
| 11.  | Разработка планов потребности оборудования, автотранспортных средств и т.д. для модернизации общего образования | июль 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР, централизованная бухгалтерия, руководители ОУ | приложения № 1, 2 к комплексу мер по модернизации общего образования Саратовской области |
| 12. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования Саратовской области на 2011/2012 учебный год | 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»Организационно- методический центр | приказ министерства образования Саратовской области |
| 13. | Организация обучения муниципальных и школьных операторов мониторинга реализации Проекта | июль – август 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»Организационно- методический центр | приказ министерства образования Саратовской области, утвержденная министром образования области программа обучения |
| 14. | Обсуждение Проекта на областном совещании работников образования, муниципальных и школьных педагогических совещаниях  | 19-30 августа 2011 г. | Управления образования Питерского МР, начальник УО, руководители ОУ | Резолюции совещаний |
| 15.  | Заключение Соглашения между министерством образования Саратовской области и администрацией Питерского муниципального района области по реализации Проекта на 2011 год | август 2011 г. | Министерство образования Саратовской областиУправление образования Питерского МР | Соглашения между министерством образования Саратовской области и администрацией Питерского муниципального района  |
| 16. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Управление образования Питерского МР, главный экономист, руководители ОУ | приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 17. | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь 2011 г. | Организационно- методический центр  | Программы семинаров |
| 18. | Предоставление в министерство образования Саратовской области муниципальных отчетов о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | до 28 ноября2011 г. | Администрация Питерского муниципального района, управление образования администрации Питерского МР | Отчет  |
| 19. | Подготовка и представление в МО СО муниципального отчёта по реализации Проекта за 2011 г. | декабрь 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР, централизованная бухгалтерия | Отчет  |